Утверждаю

пр. № \_\_\_\_\_\_\_ от 2016\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Директор техникума И.А.Шакарянц

**«Дорожная карта» на 2016-2020 годы по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СПО МО «БИТТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п  | Содержание  | Сроки исполнения  | Ответственные  |
| 1. | Создание Службы профориентационной работы по профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  | 2016 | Зам по УВР |
| 2. | Создание и оформление профориентационного кабинета. | 2016 | Зам по АХР |
| 3. | Психолого-педагогическая поддержкаи сопровождение, оказание услуг по профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2016-2020 | Психолого-педагогическая служба техникума |
| 4.  | Знакомство с утвержденным регламентом межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций общего образования, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по содействию и трудоустройству. | 4 квартал 2016 года | Администрация |
| 5. | Реализация порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме, в том числе с использованием дистанционных технологий с учетом методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.  | 2 квартал 2017 года | Зам по УВР |
| 6.  | Организация взаимодействия с созданной Министерством образования Московской области базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования.  | 4 квартал 2017 года  | Зам по УВР |
| 7.  | Организация профессиональной переподготовки и (или) повышении квалификации педагогов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам профессионального консультирования.  | ежегодно, начиная с 2017 года  | Зам по УР |
| 8. | Размещение информации на сайте техникума по информационной и методической поддержке инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  2016-2020 годы | Зам по УПР,УР |
| 9.  | Участие педагогов техникума в методическом совете по теме: «О системе профориентационной работы в образовательных организациях общего, дополнительного образования».  | 1 квартал 2017 года | Зам по УР |
| 10. | Организация и проведение «Круглого стола» с завучами школ по теме: «Технологии профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью».  | 1 квартал 2017 года  | Зам по УВР |
| 11.  | Организация и проведение «Дня открытых дверей» с приглашением школьников города, в т.ч. детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. | 2 квартал 2017 годадалее ежегодно  | Администрация |
| 12. | Разработка и реализация образовательных программ среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья с использованием различных методов обучения и включением в вариативную часть учебного плана адаптационных дисциплин. | 2016-2020 г | Зам по УПР, УР |