**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БАЛАШИХИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

**«Утверждаю»**

**Директор ГБПОУ МО «БТ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Шакарянц**

**«10» января 2017г.**

**ПЛАН РАБОТЫ**

**ГБПОУ МО «БАЛАШИХИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

**КАК БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,**

**обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования,**

**ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛОВЗ**

**В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2016-2020 гг.**

**Цель:**

обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующее их социализации и социальной адаптации.

**Задачи:**

**1. Поддержка функционирования региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Московской области:**

- Совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий независимо от места проживания обучающихся.

- Осуществление методического сопровождения и реализации программ СПО в образовательных организациях.

- Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО.

- Организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по доступности объектов и услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников.

**Основные понятия:**

а). ***базовая профессиональная образовательная организация (далее - БПОО)*** - государственная бюджетная профессиональная образовательная организация, осуществляющая методическое сопровождение и реализацию программ среднего профессионального образования (далее - СПО) в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области (далее - образовательные организации). БПОО обеспечивает поддержку функционирования региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Московской области:

б). ***инклюзивное образование*** - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

в). ***адаптированная образовательная программа СПО*** - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

г). ***лица с ограниченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ)*** - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;

д). ***инвалид*** - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты;

е.). ***специальные условия для получения образования*** - условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

**Направления деятельности БПОО:**

- ***научно-методическое*** - сопровождение субъектов образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях Московской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование;

- ***организационно-педагогическое*** - координация и объединение деятельности в профессиональных образовательных организациях Московской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование;

- ***образовательное*** - организация и проведение программ повышения квалификации специалистов инклюзивного образования;

- ***психологическое*** - психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного профессионального образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагогические работники), разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-педагогического сопровождения процесса включения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду;

- ***адаптационное*** - адаптация всех основных элементов образовательной деятельности: содержания образования, учебного процесса к особым потребностям обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, техническая и архитектурная адаптация - доступность и безбарьерность при передвижении, информационная адаптация - доступность восприятия информации, развитие форм дистанционного обучения, методическая адаптация - разработка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования, программ психолого-педагогической и социальной реабилитации с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

- ***информационно-просветительское*** - формирование у населения Московской области, обучающихся, родителей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, популяризация опыта работы специалистов, реализующих инклюзивные практики в регионе, сотрудничество со средствами массовой информации, общественными организациями, педагогическим сообществом, установление связей с центрами по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

**Виды деятельности БПОО:**

-профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО;

- совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных нозологий;

- разработка и внедрении ОПОП СПО и ПО;

- осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных технологий при реализации ОПОП;

-формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в БПОО и обществе;

- формирование у педагогических кадров П00 необходимых компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;

- разработка и реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;

- изучение опыта деятельности БПОО других регионов, международного опыта, международное сотрудничество.

| **№**  **п/п** | **Направление**  **реализации и управления проектом** | **Наименование мероприятия** | **Срок (число, месяц, год)** | **Вид документа или результат** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по разработанным адаптированным образовательным программам СПО и профессионального обучения с использованием специального оборудования, технических средств, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и при необходимости с обязательным участием тьюторов, сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков** | Разработка локально-нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами | Январь-март 2017г. | Пакет локально- нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Формирование прогноза количественного и качественного состава абитуриентов БПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ | Июнь-сентябрь 2017, 2018,2019.2020г. | Карты мониторинга и проектные данные для госзадания | Директор Шакарянц И.А.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Формирование госзадания с учетом приема на обучение по программам среднего профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | Сентябрь - октябрь 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Приказ по Министерству образования о контрольных цифрах приема | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Расширение перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ | Октябрь - ноябрь  2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Перечень профессий и специальностей | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Организация обучения по программам СПО лиц с ОВЗ и инвалидов, которым не требуются адаптированные образовательные программы обучения, совместно с обучающимися, не имеющими таких ограничений | Январь 2017г.-  декабрь 2020г. | Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым профессиям и специальностям, индивидуальные траектории обучения. Успешная адаптация и социализация обучающихся  с ОВЗ и инвалидов | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным образовательным программам | Сентябрь 2018г.-  декабрь 2020г. | Адаптированные образовательные программы. Успешная адаптация и социализация обучающихся  с ОВЗ и инвалидов | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Организации теоретического и практического обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по адаптированным образовательным программам | Январь 2017г.-  декабрь 2020г. | Адаптированные основные профессиональные образовательные программы по реализуемым профессиям и специальностям. Успешная адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Обеспечение универсальной безбарьерной среды и специальных условий для получения инклюзивного образования инвалидами и лицами с ОВЗ | Январь 2017г.-  декабрь 2020г. | Паспорт доступности ГБПОУ МО «БТ», соответствующий стандарту доступности ПОО и ООВО МО | Директор Шакарянц И.А. |
|  |  | Реализация индивидуальных образовательных траекторий лиц с ОВЗ и инвалидностью | Январь 2017г.-  декабрь 2020г. | Индивидуальные образовательные траектории инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Увеличение численности инвалидов и лиц с ОВЗ, зачисленных на обучение по программам среднего профессионального образования | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Приказы о зачислении | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в БПОО | Октябрь 2017г. – сентябрь 2018г. | Адаптированные образовательные программы | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Создание региональной базы адаптированных образовательных программ, разработанных профессиональными образовательными организациями Московской области и прошедших общественно-профессиональную аккредитацию | Октябрь 2018г. | Региональная база адаптированных образовательных программ | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В |
|  |  | Разработка программ дополнительного профессионального образования для студентов-инвалидов с учетом регионального рейтинга профессий | Июнь 2017г. | Дополнительные возможности для дальнейшего трудоустройства; программы дополнительного профессионального образования | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Создание региональной базы адаптированных программ дополнительного профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, разработанных профессиональными образовательными организациями Московской области и прошедших общественно-профессиональную аккредитацию | Октябрь 2018г. | Региональная база адаптированных программ дополнительного профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В |
|  |  | Методическое сопровождение адаптации и модификации имеющихся образовательных программ и воспитательных технологий | Октябрь 2017г. – сентябрь 2018г. | Оптимальные методики преподавания и воспитания | Мастера п/о, преподаватели |
|  |  | Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам среднего профессионального образования | Сентябрь 2017г. – сентябрь 2018г. | ЭОР для успешного освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Зам. директора по УР Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Организация мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Сентябрь 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Договора о прохождении практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Разработка электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования | Сентябрь 2017г. – сентябрь 2018г. | Электронные образовательные ресурсы для организации инклюзивного образования | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Создание базы электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования | Октябрь 2019г. | База электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Создание организационно-методических условий для реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для людей с инвалидностью и ЛОВЗ | Сентябрь 2017г. – сентябрь 2018г. | Успешное освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами; методические рекомендации по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для людей с инвалидностью и ЛОВЗ | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ на базе БПОО | Март  2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Успешная адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов; протоколы конкурсов | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Участие в подготовке и проведении для инвалидов и лиц с ОВЗ конкурсов профессионального мастерства и региональных отборочных соревнований "Abilympics" | Октябрь - ноябрь  2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Успешная адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов и самоутверждение; дипломы участников | Зам. директора по УПР Еремина Г.В. |
|  |  | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Методические разработки мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни | Медицинский работник Карманова Е.Е.  Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. |
|  |  | Формирование групп ОФП | Сентябрь 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Профилактика и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа жизни; списки групп ОФП | Медицинский работник Карманова Е.Е.  Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. |
|  |  | Разработка структуры и порядка освоения дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с различными видами нарушений | Июнь-декабрь 2017г. | Программа дисциплины «Физическая культура» обучающимися с ОВЗ и инвалидами, комплексы упражнений для разных видов заболеваний | Медицинский работник Карманова Е.Е.  Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. |
|  |  | Разработка Программы обеспечения доступности в соответствии с Паспортом доступности ГБПОУ МО «БТ» | Июнь 2017г. | Программа обеспечения доступности ГБПОУ МО «БТ» | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Совершенствование и обеспечение архитектурной доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», расширение материально-технической базы | Январь – октябрь 2017г. | Паспорт доступности, отражающий условия, позволяющие обеспечение общедоступности и качества профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и способствующие их социализации и социальной адаптации | Директор  Шакарянц И.А.,  зам. директора  по УВР  Алексеева Л.А. |
| 2. | **Осуществление ресурсной и координирующей деятельности по реализации, развитию и распространению инновационных образовательных практик инклюзивного профессионального образования в Московской области** | Разработка локально-нормативных документов, регламентирующих деятельность БПОО по организации инклюзивного образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами | Январь-февраль 2017г. | Пакет локально- нормативных актов деятельности БПОО | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Координация и объединение деятельности профессиональных образовательных организаций Московской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование | Февраль2017г.-декабрь2020г. | Модель сетевого взаимодействия БПОО и профессиональных образовательных организаций Московской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование | Директор Шакарянц И.А. |
| Популяризация опыта работы специалистов, реализующих инклюзивные практики в регионе | Февраль2017г.-декабрь2020г. | Информационно-аналитические и методические материалы | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
| Разработка программы БПОО, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования на базе ГБПОУ МО «БТ» на 2017-2020 гг. | Январь-февраль 2017г. | Программа БПОО, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования на базе ГБПОУ МО «БТ» на 2017-2020гг. | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
| Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия БПОО, стажировочной площадки, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования с ПОО и ООВО МО | Январь-февраль 2017г. | Модель сетевого взаимодействия БПОО, стажировочной площадки, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования с ПОО и ООВО МО | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Организация взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и заинтересованными ведомствами с целью формирования базы данных об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья, получающих профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях Московской области | Март- июнь 2017г. | План совместной работы по обеспечению общедоступности и качества профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | Зам. директора  по УВР  Алексеева Л.А. |
| Изучение и обобщение актуального педагогического опыта по инклюзивному профессиональному образованию в Московской области и РФ | Январь – октябрь 2017г. | Использование актуального педагогического опыта по инклюзивному профессиональному образованию в ГБПОУ МО «БТ» | Директор  Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Изучение и отбор лучших практик реализации инклюзивного профессионального образования с последующим информационно-аналитическим и методическим обеспечением профессиональных образовательных организаций Московской области | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Информационно-аналитические и методические материалы | Зам. директора по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Содействие развитию и распространению инновационных образовательных практик инклюзивного профессионального образования ПОО МО | Сентябрь 2017г.- декабрь 2020г. | Программа сетевого взаимодействия ПОО МО по реализации инклюзивного профессионального образования | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Создание региональной базы данных о лучших практиках инклюзивного профессионального образования | Сентябрь 2017г.- сентябрь 2018г. | Региональная база данных | Зам. директора по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Участие в конкурсе «Лучшая инклюзивная профессиональная практика» | Март 2018г. | Диплом участника | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Организация тьюторского сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ | Январь 2017г.- декабрь 2020г. | Планирующая и отчетная документация тьютора | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Семинары по организации тьюторского сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ для ПОО МО | Сентябрь 2017г.- декабрь 2018 г. | Регламент семинаров | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Привлечение в систему СПО в рамках БПОО, профессиональной ориентации и профессионального самоопределения инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Программа сетевого взаимодействия ПОО МО по реализации инклюзивного профессионального образования | Директор Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Разработка, внедрение и трансляция ПОО МО модели сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ | Ноябрь 2018 г. | Модель сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, результаты мониторинга трудоустройства | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов  Организация мероприятий по содействию трудоустройству | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Результаты мониторинга трудоустройства, план мероприятий по содействию трудоустройству | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Прогноз распределения выпускников по каналам занятости. Сбор информации о выпускниках, нуждающихся в переобучении | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Результаты мониторинга | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Создание базы трудоустройства выпускников за последние три года | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | База данных о трудоустройстве выпускников | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Исследование рынка труда. Создание банка вакансий. Обеспечение связи студентов с работодателями | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Банк вакансий, договора с работодателями | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| 3. | **Осуществление на постоянной основе консультаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики** | Освещение в СМИ вопросов развития инклюзивного профессионального образования, воспитания толерантного отношения обучающихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Привлечение внимания общественности к проблемам инклюзивного образования | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
| Формирование у населения Московской области, обучающихся, родителей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Привлечение внимания общественности к проблемам инклюзивного образования | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
| Психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного профессионального образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагогические работники), разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-педагогического сопровождения процесса включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей), ПОО | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
| Создание страницы БПОО на сайте ГБПОУ МО «БТ , регулярное размещение материалов | Февраль-март 2017г. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей), ПОО | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Размещение в разделе «Доступная среда» сайта ГБПОУ МО «БТ» информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | Апрель-август 2017г. | Информационная открытость БПОО  для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей) | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
|  |  | Создание консультационного центра профессионального самоопределения | Май – июнь 2017г. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей) | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Консультирование по вопросам получения дополнительных компетенций и квалификаций.  Консультирование по вопросам трудоустройства студентов на временную и постоянную работу | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Журнал регистрации консультаций | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Разработка Индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017г. | Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ | Апрель-август 2017г. | Телефон «горячей линии» по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ | Секретарь прием  ной комиссии |
|  |  | Тренинги по подбору специальностей (профессий) для инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление мотивов, побуждающих к самоутверждению в профессиональной деятельности | Апрель-август 2017г. | Психологические тесты, анкеты, материалы анализа тренингов и тестирования | Педагог-психолог Корякина Г.П., социальный педагог  Федорова Н.А. |
|  |  | Консультации по вопросам обучения в ГБПОУ МО «БТ» и о последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей) | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Разработка механизмов организации учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, обучения, трудоустройства | Апрель 2017г. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей), журнал учета | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей (законных представителей обучающегося) по вопросам профориентации и получения среднего профессионального образования и профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Индивидуальные образовательные маршруты для инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Изучение физического состояния здоровья обучающихся нового набора | Сентябрь 2017г.,2018г.,  2019г.,2020г. | Характеристики лиц с  ОВЗ для работы в  образовательном  процессе | Медицинский работник Карманова Е.Е.  Преподаватели физкультуры Медведева В.И., Зайцев А.А. |
|  |  | Разработка Положения о волонтерском движении для сопровождения в образовательном процессе инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017г. | Положение о волонтерском движении для инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Привлечение студентов-волонтеров для помощи студентам-инвалидам, в т.ч. помощи студентам-инвалидам в передвижении | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УВР Алексеева Л.А. |
|  |  | Изучение личных дел обучающихся нового набора, беседа с родителями, наблюдение классного руководителя, мастера п/о, анализ | Сентябрь 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Карты психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалида | Классные руководители, мастера п/о |
|  |  | Исследование индивидуальных способностей обучающихся нового набора и особенностей их личности | Сентябрь-октябрь  2017г.,2018г., 2019г., 2020г. | Определение уровня организованности обучающихся, особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы; карты психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалида | Педагог-психолог Корякина Г.П., социальный педагог  Федорова Н.А. |
|  |  | Определение уровня организованности обучающегося, изучение особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы | Сентябрь 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Получение объективной информации об организованности обучающегося, умении учиться, особенностях личности. Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость, обидчивость и т.д.); карты психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалида | Педагог-психолог Корякина Г.П., социальный педагог  Федорова Н.А. |
|  |  | Внесение в годовой план работы техникума и групп мероприятий по формированию толерантных отношений между участниками инклюзивного образовательного процесса | Июнь  2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Успешная адаптация обучающихся к новым условиям обучения, формирование толерантных взаимоотношений среди участников образовательного процесса ; раздел годового плана | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А., кл. руководители, мастера п/о |
|  |  | Разработка плана работы с родителями (законными представителями) по успешной адаптации обучающихся к новым условиям обучения | Октябрь 2017г. | Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А.,  педагог-психолог Корякина Г.П.,  соц. педагог  Федорова Н.А., |
|  |  | Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 2 раза в год по итогам полугодий  (январь, июнь) | Результаты мониторинга успешности обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Мастера п/о,  кл.руководители,  социальный педагог,  педагог-психолог,  преподаватели |
|  |  | Анализ причин возникновения трудностей в обучении. Выявление резервных возможностей | 1 раз в два месяца | Индивидуальные траектории адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ | Кл.руководители,  социальный педагог,  психолог,  преподаватели,  мастера п/о |
| Привлечение студентов-инвалидов к участию в мероприятиях воспитательного характера для успешной социализации и адаптации в среде обычных студентов | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Карты успешности студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ | Заместитель директора по УВР  Алексеева Л.А. |
| 4. | **Апробация механизмов взаимодействия ПОО с региональными общественными организациями инвалидов и специализированными образовательными организациями общего образования, подведомственными Министерству образования Московской области и Министерству здравоохранения Московской области, работодателями, некоммерческими организациями по вопросам профориентации и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ** | Заключение договоров о сотрудничестве с Центром занятости и общественными организациями инвалидов, организациями общего образования, медицинскими учреждениями по вопросам изучения потребностей инвалидов в профессиональном образовании, формирования и анализа перечня актуальных и конкурентоспособных для инвалидов профессий, его соотнесения с ресурсными возможностями ГБПОУ МО «БТ» для их возможной реализации, наличием предприятий, предоставляющих рабочие места лицам с ОВЗ и инвалидам | Март-июнь 2017г. | Договора о сотрудничестве с Центром занятости, общественными организациями инвалидов, организациями общего образования, медицинскими учреждениями | Директор  Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Заключение соглашения и плана межведомственного взаимодействия с обществами инвалидов, медико-психолого-педагогической комиссией по учету образовательных потребностей инвалидов, лиц с ОВЗ из числа общеобразовательных организаций | Март-октябрь 2017г. | Соглашение и план межведомственного взаимодействия с обществами инвалидов, медико-психолого-педагогической комиссией | Директор  Шакарянц И.А., зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Развитие механизмов социального партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по образовательным программам | Май 2017г.- декабрь 2020г. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; договора о социальном партнерстве | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование | Май 2017г.- декабрь 2020г. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; договора о социальном партнерстве | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
|  |  | Создание базы данных предприятий по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль – июнь 2017г. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; база данных предприятий по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Мониторинг трудоустройства инвалидов, получивших среднее профессиональное образование | Август  2017г., 2018г., 2019г., 2020г. | Помощь в трудоустройстве обучающимся с ОВЗ и инвалидов; справки с мест работы | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Организация и проведение встреч с привлечением выпускников-инвалидов с успешной карьерой | Февраль – декабрь 2017г.,2018г., 2019г., 2020г. | Успешная адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов; регламент встреч, фото и видео-материалы | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. |
| Оказание консультационных услуг студентам-инвалидам по поиску работы, информирование о состоянии на рынке труда | Февраль – декабрь 2017г.,2018г., 2019г., 2020г. | Успешная адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов; журнал консультаций | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. |
| Создание портфолио и резюме студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ | Февраль – июнь 2017г.,2018г., 2019г., 2020г. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; портфолио и резюме студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. |
| Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве и взаимодействии с организациями (учреждениями) г.о. Балашиха | Февраль – декабрь 2017г. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; договора о социальном партнерстве | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| 5. | **Организация сетевого взаимодействия с ОО ВО и ПО и координация деятельности ПОО по разработке методического обеспечения внедрения инклюзивного профессионального образования в практику профессионального образования МО** | Размещение на сайте техникума в разделе БПОО для коллективного пользования информационных, учебно-методических материалов | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Система взаимодействия, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования ;скрин-шот сайта | Зам. директора по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Осуществление подготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов по сопровождению ПОО МО по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Компетенность преподавателей в вопросах инклюзивного обучения; удостоверения,  сертификаты о повышении квалификации | Зам. директора по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и конференций для педагогических работников и специалистов по сопровождению ПОО МО по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Компетенность преподавателей в вопросах инклюзивного обучения; программы, приказы, регламенты | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Проведение обучающих семинаров с педагогическими работниками области по проблемам разработки адаптированных программ, психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ | Ноябрь 2017г.- декабрь 2020г. | Компетенность преподавателей в вопросах инклюзивного обучения; программы, приказы, регламенты | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Разработка методического обеспечения для проведения семинаров, круглых столов, мастер-классов и конференций для педагогических работников | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Компетенность преподавателей в вопросах инклюзивного обучения; программы, приказы, регламенты | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Разработка методических рекомендаций для педагогических работников ПОО МО по формированию толерантного отношения к инвалидам, лицам с ОВЗ | Октябрь 2017г. | Методические рекомендации | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Осуществление консультационного сопровождения ПОО МО по вопросам разработки комплексного методического обеспечения, технологий инклюзивного обучения, работы тьюторов и т.д. | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Компетенность преподавателей в вопросах инклюзивного обучения; программы, приказы, регламенты | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н.,  зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |
| Разработка методического обеспечения повышения квалификации:  -банк программ повышения квалификации  -банк методик и технологий инклюзивного профессионального образования | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Методическое обеспечение повышения квалификации: | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
| Использование информационных ресурсов портала «Мой ориентир» для поддержки инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017г.- декабрь 2020г. | Успешное освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Мастера п/о,  Классные  руководители,  социальный педагог,  педагог-психолог,  преподаватели |
| Разработка рекомендаций (памятки) преподавателю, работающему со студентами- инвалидамии студентами с ОВЗ | Апрель - ноябрь 2017г. | Методические рекомендации для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
| Совершенствование организации библиотечногои информационного обслуживания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Апрель– ноябрь 2017г. | Комфортные условия для обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  медиатека | Зав. библиотекой Глебова Н.В. |
| Разработка методических рекомендаций преподавателям по созданию курсов в СЭО, записи лекций и проведение вебинаров | Октябрь 2017г. | Методические рекомендации для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
| Разработка инструкции для студентов с ОВЗ и инвалидов для обучения с использованием СЭО | Октябрь  2017г. | Инструкция для студентов с ОВЗ и инвалидов для обучения с использованием СЭО | Зам. директора  по УР  Гринева Р.Н. |
| Разработка должностных инструкций тьютора, психолога, специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения | Июнь  2017г. | Должностные инструкции | Зам. директора  по УПР  Еремина Г.В. |

27 января 2017 г. Зам директора по УР Р.Н. Гринёва