**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"БАЛАШИХИНСКИЙ ТЕХНИКУМ"**

 **«Утверждаю»**

 **Директор ГБПОУ МО «БТ»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Шакарянц**

 **«10» января 2017г.**

**План работы**

 **базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»**

**на 2017 год**

**Цель:**

обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующее их социализации и социальной адаптации.

**Задачи:**

1. Совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий независимо от места проживания обучающихся.

2. Осуществление методического сопровождения и реализации программ СПО в образовательных организациях.

3. Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО.

4. Организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по доступности объектов и услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников.

**( БПОО - базовая профессиональная образовательная организация)**

|  |
| --- |
| 1. **Организационная работа**
 |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокивыполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемыйрезультат |
| 1.1. | Создание структурного подразделения БПОО, ответственного за организацию получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Январь 2017г. | ДиректорШакарянц И.А. | Организационное, методическое сопровождение получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.2. | Разработка локально- нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами | Январь – март 2017г. | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директора по УПР Еремина Г.В. | Пакет локально- нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами |
| 1.3. | Анализ имеющихся нормативно- правовых документов и внесение изменений в устав и локальные акты ПОО и ООВО МО, связанные с условиями обеспечения общедоступности и качества профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и способствующие их социализации и социальной адаптации | Февраль 2017г. | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директора по УПР Еремина Г.В. | Пакет локально- нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами |
| 1.4. | Разработка программы БПОО, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования на базе ГБПОУ МО «БТ»на 2017-2020 гг. | Январь – февраль 2017г. | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н.  | Программа БПОО, обеспечивающаяподдержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования на базе ГБПОУ МО «БТ»на 2017-2020гг. |
| 1.5. | Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия БПОО, стажировочной площадки, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования с ПОО и ООВО МО | Январь – февраль 2017г. | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н.  | Модель сетевого взаимодействия БПОО, стажировочной площадки, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования с ПОО и ООВО МО |
| 1.6. | Аудит доступности и идентификация паспорта доступности ГБПОУ МО «БТ» стандарту доступности ПОО и ООВО МО | Февраль 2017г. | Зам. директора по УВР Алексеева Л.А. | Паспорт доступности ГБПОУ МО «БТ» , соответствующий стандарту доступности ПОО и ООВО МО |
| 1.7. | Разработка Программы обеспечения доступности в соответствии с Паспортом доступности ГБПОУ МО «БТ» | Июнь 2017г. | ДиректорШакарянц И.А.,зам. директора по УВР Алексеева Л.А.  | Программа обеспечения доступности ГБПОУ МО «БТ» |
| 1.8. | Заключение договоров о сотрудничестве с Центром занятости и общественными организациями инвалидов по вопросам изучения потребностей инвалидов в профессиональном образовании, формирования и анализа перечня актуальных и конкурентоспособных для инвалидов профессий, его соотнесения с ресурсными возможностями ГБПОУ МО «БТ» для их возможной реализации, наличием предприятий, предоставляющих рабочие места лицам с ОВЗ и инвалидам  | Март – июнь 2017г. | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директора по УПР Еремина Г.В. | Договора о сотрудничестве с Центром занятости и общественными организациями инвалидов |
| 1.9. | Совершенствование и обеспечение архитектурной доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», расширение материально-технической базы  | В течение года | ДиректорШакарянц И.А.,зам. директора по УВР Алексеева Л.А. | Условия, позволяющие обеспечения общедоступности и качества профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и способствующие их социализации и социальной адаптации |
| 1.10. | Изучение и обобщение актуального педагогического опыта по инклюзивному профессиональному образованию в Московской области и РФ | В течение года | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директора по УПР Еремина Г.В. | Использование актуального педагогического опыта по инклюзивному профессиональному образованию в ГБПОУ МО «БТ» |
| 1.11. | Организация взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и заинтересованными ведомствами с целью формирования базы данных об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья, получающих профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях Московской области | В течение года | Зам. директора по УВР Алексеева Л.А. | План совместной работы по обеспечению общедоступности и качества профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.12. | Освещение в СМИ вопросов развития инклюзивного профессионального образования, воспитания толерантного отношения обучающихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Зам. директора по УВР Алексеева Л.А. | Привлечение внимания общественности к проблемам инклюзивного образования |
| 1.13. | Обновление раздела «Доступная среда», адаптация сайта ГБПОУ МО «БТ» для пользователей с ОВЗ Ии инвалидови регулярное размещение материалов | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей)  |
| 1.14. | Разработка положения об организацииобразовательного процесса для инвалидов и лицс ОВЗ | Февраль 2017г. | Зам. директора по УР Гринева Р.Н. | Положение об организацииобразовательного процесса для инвалидов и лицс ОВЗ |
| 1.15. | Разработка Индивидуальной программы психолого-педагогическогосопровождения образовательного процесса инвалидов и лицс ОВЗ | Февраль 2017г. | Зам. директора по УВР Алексеева Л.А. | Индивидуальная программа психолого-педагогическогосопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 1.16. | Привлечение студентов-волонтеров для помощистудентам-инвалидам, в т.ч. помощи студентам-инвалидам в передвижении | В течение года | Зам. директора по УВР Алексеева Л.А. |
| 1. **Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ**
 |
| 2.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ  | Апрель – август 2017г. | Секретарь приемной комиссии | Выявление потребностей со стороны инвалидов в получении профессионального образования |
| 2.2. | Размещение в разделе «Доступная среда» сайта ГБПОУ МО «БТ» информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | Апрель – август 2017г. | Зам. директора по УР Гринева Р.Н. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей)  |
| 2.3. | Тренинги по подбору специальностей (профессий) для инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление мотивов, побуждающих к самоутверждению в профессиональной деятельности | Апрель – август 2017г. | Педагог-психолог Корякина Г.П., социальный педагог Федорова Н.А. | Мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к деятельности, адекватной его возможностям |
| 2.4. | Консультации по вопросам обучения в ГБПОУ МО «БТ» и о последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ | В течение года | Зам. директора по УВР Алексеева Л.А. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей) |
| 2.5 | Разработка механизмов организации учетаинвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления,обучения, трудоустройства | Апрель 2017г. | Зам. директорапо УВР Алексеева Л.А. | Информационная открытость БПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей) |
| 2.6. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей (законных представителей обучающегося) по вопросам профориентации и получения среднего профессионального образования ипрофессионального обучения для обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПРЕремина Г.В. | Индивидуальные образовательные маршруты для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2.7. | Изучение физическогосостояния здоровьяобучающихся новогонабора | Сентябрь 2017г. | Медицинский работник Карманова Е.Е.Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. | Характеристики лиц сОВЗ для работы вобразовательномпроцессе |
| 2.8. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов | В течение года | Медицинский работник Карманова Е.Е.Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. | Система здоровьесберегающихтехнологий, используемых вобразовательномпроцессе. Мероприятия,направленные насохранение,профилактику здоровьяи формированиенавыков здорового ибезопасного образажизни |
| 2.9. | Формирование групп ОФП | Сентябрь 2017г. | Медицинский работник Карманова Е.Е.Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. | Профилактика и укрепление здоровья,навыки здорового ибезопасного образажизни |
| 2.10. | Изучение личных делобучающихся новогонабора, беседа сродителями, наблюдениеклассного руководителя, мастера п/о, анализ | Сентябрь 2017г. | Классные руководители, мастера производственного обучения | Картыпсихолого-педагогическогосопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалида |
| 2.11. | Исследованиеиндивидуальныхспособностейобучающихся новогонабора и особенностейих личности | Сентябрь- октябрь 2017г. | Педагог-психолог Корякина Г.П., социальный педагог Федорова Н.А. | Определение уровняорганизованностиобучающихся, особенностейэмоционально-волевойи личностной сферы |
| 2.12. | Определение уровняорганизованностиобучающегося, изучениеособенностейэмоционально-волевой иличностной сферы | Сентябрь 2017г. | Педагог-психолог Корякина Г.П., социальный педагог Федорова Н.А. | Получение объективнойинформации оборганизованностиобучающегося, умении учиться, особенностяхличности. Выявлениенарушений в поведении(гиперактивность,замкнутость,обидчивость и т.д.) |
| 2.13. | Внесение в план работы техникума и групп мероприятий по формированиютолерантных отношениймежду участникамиинклюзивногообразовательногопроцесса | Сентябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А., классные руководители, мастера п/о | Успешная адаптацияобучающихся к новымусловиям обучения, формирование толерантных взаимоотношений среди участников образовательного процесса |
| 2.14. | Разработка плана работы с родителями (законными представителями) по успешной адаптацииобучающихся к новымусловиям обучения | Октябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А., педагог-психолог Корякина Г.П.,социальный педагог Федорова Н.А., | Системапсихолого-педагогическогосопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 2.15. | Проведение психолого-педагогическогоконсилиума по результатам обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 2 раза в год по итогам полугодий (январь, июнь) | Мастера п/о, классныеруководители,социальный педагог,педагог-психолог,преподаватели | Результаты мониторингауспешности обучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 2.16. | Анализ причинвозникновениятрудностей в обучении.Выявление резервныхвозможностей | 1 раз в двамесяца | Классныеруководители,социальный педагог,психолог,преподаватели,мастера п/о | Индивидуальные траектории адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2.17. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в БПОО | Июнь - декабрь 2017г. | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПР Еремина Г.В | Адаптированные образовательные программы |
| 2.18. | Методическое сопровождение адаптации и модификации имеющихся образовательных программ и воспитательных технологий | Июнь - октябрь 2017г. | Мастера п/о, преподаватели | Оптимальные методики преподавания и воспитания |
| 2.19. | Организация электронного обучения с применениемдистанционных технологий по программам среднего профессионального образования | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Успешное освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| 2.20. | Организация мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами | В течение года | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. |
| 2.21. | Участие в системе конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью, в том числе «Абилимпикс» | В течение года | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Успешная адаптация и социализацияобучающихся с ОВЗ и инвалидови самоутверждение |
| 2.22. | Привлечение студентов-инвалидов к участию вмероприятиях воспитательного характера для успешной социализации и адаптации в средеобычных студентов | В течение года | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. |
| 2.23. | Разработка структуры и порядка освоениядисциплины «Физическая культура» для обучающихся с различными видами нарушений | Июнь - октябрь 2017г. | Медицинский работник Карманова Е.Е.Преподаватели физической культуры Медведева В.И., Зайцев А.А. | Успешное освоение дисциплины «Физическая культура» обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| **3.** **Обеспечение**  **научно-методического сопровождения инклюзивного профессионального образования, адаптации требований ФГОС специфическим особенностям обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ; предоставление для коллективного пользования специальных информационных  и технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических материалов** |
| 3.1. | Обучение по программам СПО лиц с ОВЗ и инвалидов, которым не требуются адаптированные образовательные программы обучения, организуется совместно с обучающимися, не имеющими таких ограничений | В течение года | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директора по УПР Еремина Г.В. | Успешная адаптация и социализацияобучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 3.2. | Обучение по программам СПО и профессионального обучения с использованием образовательных технологий и сетевой формы обучения с привлечением других образовательных организаций, предприятий | В течение года | ДиректорШакарянц И.А., зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директора по УПР Еремина Г.В. | Успешная адаптация и социализацияобучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 3.3. | Использование информационных ресурсов портала «Мой ориентир» для поддержки инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ  | В течение года | Мастера п/о, классныеруководители,социальный педагог,педагог-психолог, преподаватели | Успешное освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| 3.4. | Разработка электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования  | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Банк электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования |
| 3.5. | Создание организационно-методических условий для реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для людей с инвалидностью и ЛОВЗ | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Успешное освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| 3.6. | Размещение на сайте техникума для коллективного пользования информационных, учебно-методических материалов | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПРЕремина Г.В. | Система взаимодействия, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования |
| 3.7. | Разработка рекомендаций (памятки)преподавателю, работающему со студентами- инвалидами и студентами с ОВЗ | Апрель 2017г. | Зам. директора по УР  Гринева Р.Н. | Методические рекомендации для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| 3.8. | Совершенствование организации библиотечногои информационного обслуживания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | В течение года | Зав. библиотекой Глебова Н.В. | Комфортные условия для обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 3.9. | Разработка методических рекомендацийпреподавателям по созданию курсов в СЭО,записи лекций и проведение вебинаров | Октябрь 2017г. | Зам. директора по УР Гринева Р.Н. | Методические рекомендации для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами |
| 3.10. | Разработка инструкции для студентов с ОВЗ и инвалидовобучающихся для обучения с использованием СЭО |  Октябрь 2017г. | Зам. директора по УР Гринева Р.Н. | Инструкция для студентов с ОВЗ и инвалидовобучающихся для обучения с использованием СЭО |
| 4. **Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации инклюзивного образования** |
| 4.1. | Разработка должностных инструкций тьютора,психолога, специалиста по специальным техническим  и программным средствамобучения | Июнь 2017г. | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Должностные инструкции |
| 4.2. | Повышение квалификации преподавателей БПОО | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н. | фо и   Компетенность преподавателей в вопросах инклюзивного обучения |
| 4.3. | Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и конференций | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПРЕремина Г.В. |
| 4.4. | Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов по сопровождению по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПРЕремина Г.В. |
| **5. Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование** |
| 5.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ на базе БПОО | В течение года | Зам. директора по УР Гринева Р.Н., зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Успешная адаптация и социализацияобучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 5.2. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, получивших среднее профессиональное образование вГБПОУ МО «БТ»  | Июнь – декабрь 2017г. | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Помощь в трудоустройстве обучающимся с ОВЗ и инвалидов |
| 5.3. | Развитие механизмов социального партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по образовательным программам в ГБПОУ МО «БТ» | В течение года | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 5.4. | Создание базы данных предприятий по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ | В течение года | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 5.5. | Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве и взаимодействии с организациями (учреждениями) г.о. Балашиха | В течение года | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 5.6. | Создание портфолио и резюме студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ | В течение года | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. | Увеличение процента трудоустройства выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 5.7. | Организация и проведение встреч с привлечением выпускников-инвалидов суспешной карьерой | В течение года | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. | Успешная адаптация и социализацияобучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 5.8. | Оказание консультационных услуг студентам-инвалидам по поиску работы, информирование осостоянии на рынке труда | В течение года | Заместитель директора по УВР Алексеева Л.А. | Успешная адаптация и социализацияобучающихся с ОВЗ и инвалидов |
| 5.9. | Разработка программ дополнительногопрофессионального образования для студентов-инвалидов с учетом регионального рейтингапрофессии | Июнь – октябрь 2017г. | Зам. директорапо УПР Еремина Г.В. | Дополнительные возможности для дальнейшего трудоустройства |

 09 января 2017г.

Зам директора по УР Р.Н.Гринева