***ОТЧЕТ***

***базовой профессиональной образовательной организации,***

 ***обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования,***

 ***ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»***

***за 1 квартал 2017г.***

**о достижении результатов приоритетного проекта «Внедрение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование результата****(планируемый результат)** | **Требование к результату** | **Статус****достижения****(сделано, не сделано)** | **Комментарии и причины отклонения** |
| 1. | Увеличено количество инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования  | *Увеличение количества инвалидов и лиц с ОВЗ в 2017 году в 1,5 раза по сравнению с 2016г.* ***Мероприятия, позволяющие достичь ожидаемого результата:****1.На базе школы для учащихся с ОВЗ еженедельно по средам проводятся занятия кружка «Начинающий пользователь ЭВМ».**2. Повышение квалификации педагогических работников.**3.Создание банка данных обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО Московской области.**4. Создание банка данных по инвалидам и ЛОВЗ - учащимся школ г.о. Балашиха по классам и по нозологиям, что дает возможность прогноза на несколько лет вперед количественного и качественного состава абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.**5.Разработана профессиональная образовательная программа для профессионального обучения лиц с ОВЗ по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»* | *На 01.04.2017г. в контингенте 6 инвалидов. В приемной комиссии – на следующий учебный год 12 заявлений от ЛОВЗ и 5 от инвалидов.**1.План работы кружка, расписание занятий, журнал учета занятий.**2. Направили на обучение в Учебный центр «Профессионал» г. Москва по программе переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ», приказ № 214 от12.02.2017г.;**- 2 чел. проучились на курсах «Особенности организации инклюзивного образования по программам высшего и среднего профессионального образования»-72 час.( удостов. №5278, №5243);**-2 чел. проучились на курсах «Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 с учетом требований нормативных документов Министерства образования РФ»-72 час.(удостов. №00003, №00005).**3. Банк данных обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО Московской области.**4. Банк данных по инвалидам и ЛОВЗ - учащимся школ г.о. Балашиха.**5. Образовательная программа для профессионального обучения лиц с ОВЗ по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»* | Планируемый результат будет достигнут при условии, что все подавшие заявления приступят к занятиям 01.09.2017г. |
| 2. | Создана инфраструктура, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального образования | *1.Создана рабочая группа по реализации проекта внедрения инклюзивного образования**2. Созданы службы: консультационный центр профессионального самоопределения, центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, служба психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.**3.Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность БПОО.* | **Сделано***1.Приказ № 13 от 18.01.2017г.* «*О создании рабочей группы по реализации программы внедрения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ»**2.*  *Положение о консультационном центре профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ, Положение о центре профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.**3.Положение о базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы* *инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования,*  *в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»;**- План работы базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» на 2017 год;**-План работы базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» на 2017 -2020г.г.;**- Планы работы структурных подразделений на 2017г.;**-Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;* *-Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;**-Программа психолого - педагогического**и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;**- Инструкция по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ;**- Программа индивидуального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;**-Положение о центре профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ;**- Положение о консультационном центре профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ. Все документы размещаются на сайте БПОО.* | Планируемый результат достигнут |
| 3. | Увеличена доля трудоустроенных выпускников инвалидов и ЛОВЗ | Выпущено 2 инвалида в феврале 2017г.- трудоустроено 100%**Мероприятия, позволяющие достичь ожидаемого результата:***1. 22.12.2017г. проведено расширенное заседание директоров предприятий, администрации г.о. Балашиха и педагогического коллектива техникума по вопросу совместной деятельности по подготовке и трудоустройству квалифицированных кадров в том числе, выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ.* *2.26.12.2017г.- участие в совещании директоров МБОУ г.о. Балашиха по вопросам инклюзивного образования.*  | **Сделано***1.Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке квалифицированных кадров от 22.12.2017г..**2.Приказ Управления по образованию* «*Об организации взаимодействия с ГБПОУ МО «Балашихин­ский техникум» № 400 от 07.03.2017г.* | Планируемый результат достигнут |
| 4. | Создана система информационной поддержки возможностей получения инклюзивного профессионального образования | *1. Разработан сайт БПОО;**2. Разработан буклет БПОО;**3.Создан информационный банк данных по общественным организациям инвалидов.* *4.Формируется система сетевого взаимодействия по внедрению инклюзивного образования в ПОО МО и в г.о. Балашиха.**5. Изучение федерального опыта работы базовой профессиональной образовательной организации. Заключение договора о сетевом взаимодействии с Тульским техникумом социальных технологий.**6. 10.03.2017г. проведено открытое родительское собрание, на которое приглашались специалисты школ, зам. директоров по УВР школ, родители ребят с ОВЗ.**7.17.03.2017г. проведено открытое родительское собрание, на которое приглашали родителей инвалидов, заканчивающих 9 класс.**8. БПОО зарегистрирована на сайте Федерального методического центра СПО для инвалидов.**9. Созданы группы БПОО в социальных сетях: «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники».* | ***Сделано****1. Сайт БПОО. БИТТ. РФ**2.Буклет БПОО**3. Информационный банк данных**4.Договора о сетевом взаимодействии:**- с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом;**- со школами для учащихся с ОВЗ г.о. Балашиха;**- с МБУ «Досугово -профилактический центр «Семья»г. Балашиха»;**- План совместных мероприятий с Управлением социальной защиты населения г.о. Балашиха по сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.**5. 21 февраля 2017г. посещение Тульского техникума социальных технологий с целью изучения опыта работы. Договор о сетевом взаимодействии от 21.02.2017г.**6.Протокол родительского собрания, лист регистрации от 10.03.2017г.**7. Протокол родительского собрания, лист регистрации от 17.03.2017г.* *8. Сайт Федерального методического центра СПО для инвалидов*.*9. Группы БПОО в социальных сетях: «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники».* | Планируемый результат достигнут |