***ОТЧЕТ***

***базовой профессиональной образовательной организации,***

***обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования,***

***ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»***

***за 1 квартал 2017г.***

**о достижении результатов приоритетного проекта «Внедрение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование результата**  **(планируемый результат)** | **Требование к результату** | **Статус**  **достижения**  **(сделано, не сделано)** | **Комментарии и причины отклонения** |
| 1. | Увеличено количество инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования | *Увеличение количества инвалидов и лиц с ОВЗ в 2017 году в 1,5 раза по сравнению с 2016г.*  ***Мероприятия, позволяющие достичь ожидаемого результата:***  *1.На базе школы для учащихся с ОВЗ еженедельно по средам проводятся занятия кружка «Начинающий пользователь ЭВМ».*  *2. Повышение квалификации педагогических работников.*  *3.Создание банка данных обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО Московской области.*  *4. Создание банка данных по инвалидам и ЛОВЗ - учащимся школ г.о. Балашиха по классам и по нозологиям, что дает возможность прогноза на несколько лет вперед количественного и качественного состава абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.*  *5.Разработана профессиональная образовательная программа для профессионального обучения лиц с ОВЗ по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»* | *На 01.04.2017г. в контингенте 6 инвалидов. В приемной комиссии – на следующий учебный год 12 заявлений от ЛОВЗ и 5 от инвалидов.*  *1.План работы кружка, расписание занятий, журнал учета занятий.*    *2. Направили на обучение в Учебный центр «Профессионал» г. Москва по программе переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ», приказ № 214 от12.02.2017г.;*  *- 2 чел. проучились на курсах «Особенности организации инклюзивного образования по программам высшего и среднего профессионального образования»-72 час.( удостов. №5278, №5243);*  *-2 чел. проучились на курсах «Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 с учетом требований нормативных документов Министерства образования РФ»-72 час.(удостов. №00003, №00005).*  *3. Банк данных обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО Московской области.*  *4. Банк данных по инвалидам и ЛОВЗ - учащимся школ г.о. Балашиха.*  *5. Образовательная программа для профессионального обучения лиц с ОВЗ по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»* | Планируемый результат будет достигнут при условии, что все подавшие заявления приступят к занятиям 01.09.2017г. |
| 2. | Создана инфраструктура, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального образования | *1.Создана рабочая группа по реализации проекта внедрения инклюзивного образования*  *2. Созданы службы: консультационный центр профессионального самоопределения, центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, служба психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.*  *3.Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность БПОО.* | **Сделано**  *1.Приказ № 13 от 18.01.2017г.* «*О создании рабочей группы по реализации программы внедрения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ»*  *2.*  *Положение о консультационном центре профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ, Положение о центре профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.*  *3.Положение о базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы*  *инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования,*  *в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»;*  *- План работы базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» на 2017 год;*  *-План работы базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования, в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» на 2017 -2020г.г.;*  *- Планы работы структурных подразделений на 2017г.;*  *-Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;*  *-Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;*  *-Программа психолого - педагогического*  *и социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;*  *- Инструкция по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ;*  *- Программа индивидуального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;*  *-Положение о центре профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ;*  *- Положение о консультационном центре профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ. Все документы размещаются на сайте БПОО.* | Планируемый результат достигнут |
| 3. | Увеличена доля трудоустроенных выпускников инвалидов и ЛОВЗ | Выпущено 2 инвалида в феврале 2017г.- трудоустроено 100%  **Мероприятия, позволяющие достичь ожидаемого результата:**  *1. 22.12.2017г. проведено расширенное заседание директоров предприятий, администрации г.о. Балашиха и педагогического коллектива техникума по вопросу совместной деятельности по подготовке и трудоустройству квалифицированных кадров в том числе, выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ.*  *2.26.12.2017г.- участие в совещании директоров МБОУ г.о. Балашиха по вопросам инклюзивного образования.* | **Сделано**  *1.Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке квалифицированных кадров от 22.12.2017г..*  *2.Приказ Управления по образованию* «*Об организации взаимодействия с ГБПОУ МО «Балашихин­ский техникум» № 400 от 07.03.2017г.* | Планируемый результат достигнут |
| 4. | Создана система информационной поддержки возможностей получения инклюзивного профессионального образования | *1. Разработан сайт БПОО;*  *2. Разработан буклет БПОО;*  *3.Создан информационный банк данных по общественным организациям инвалидов.*  *4.Формируется система сетевого взаимодействия по внедрению инклюзивного образования в ПОО МО и в г.о. Балашиха.*  *5. Изучение федерального опыта работы базовой профессиональной образовательной организации. Заключение договора о сетевом взаимодействии с Тульским техникумом социальных технологий.*  *6. 10.03.2017г. проведено открытое родительское собрание, на которое приглашались специалисты школ, зам. директоров по УВР школ, родители ребят с ОВЗ.*  *7.17.03.2017г. проведено открытое родительское собрание, на которое приглашали родителей инвалидов, заканчивающих 9 класс.*  *8. БПОО зарегистрирована на сайте Федерального методического центра СПО для инвалидов.*  *9. Созданы группы БПОО в социальных сетях: «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники».* | ***Сделано***  *1. Сайт БПОО. БИТТ. РФ*  *2.Буклет БПОО*  *3. Информационный банк данных*  *4.Договора о сетевом взаимодействии:*  *- с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом;*  *- со школами для учащихся с ОВЗ г.о. Балашиха;*  *- с МБУ «Досугово -профилактический центр «Семья»г. Балашиха»;*  *- План совместных мероприятий с Управлением социальной защиты населения г.о. Балашиха по сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.*  *5. 21 февраля 2017г. посещение Тульского техникума социальных технологий с целью изучения опыта работы. Договор о сетевом взаимодействии от 21.02.2017г.*  *6.Протокол родительского собрания, лист регистрации от 10.03.2017г.*  *7. Протокол родительского собрания, лист регистрации от 17.03.2017г.*  *8. Сайт Федерального методического центра СПО для инвалидов*.  *9. Группы БПОО в социальных сетях: «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники».* | Планируемый результат достигнут |