***ОТЧЕТ***

***базовой профессиональной образовательной организации,***

***обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования,***

***ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»***

***за 2 квартал 2017г.***

**о достижении результатов приоритетного проекта «Внедрение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование результата**  **(планируемый результат)** | **Требование к результату** | **Статус**  **достижения**  **(сделано, не сделано)** | **Комментарии и причины отклонения** |
| 1. | Увеличение количества инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения | *- Увеличено число инвалидов и ЛОВЗ по сравнению с 2016г. в 7 раз. На 21.06.2017г. в контингенте 6 инвалидов. В приемной комиссии – на следующий учебный год 24 заявления абитуриентов с ОВЗ и 10 от инвалидов.*  *- Еженедельные занятия кружка «Начинающий пользователь ЭВМ» на базе школы для учащихся с ОВЗ .* | *- Документы абитуриентов из числа инвалидов и ЛОВЗ в приемной комиссии.*  *- План работы кружка, расписание занятий, журнал учета занятий. Фотоотчет о работе кружка.* | Планируемый результат будет достигнут при условии, что все подавшие заявления приступят к занятиям 01.09.2017г. |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников | *- Прошли курсы повышения квалификации по теме «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации адаптированных образовательных программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 37 педагогических работников техникума .*  *- Прошли международные курсы повышения квалификации по теме «Создание педагогической среды инклюзивного профессионального образования» - 3 чел.* | *- Приказы о направлении на курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО АСОУ: 6 чел. на базе АСОУ*  *( Удостоверения-36 час.), 31 чел.- на базе техникума (Удостоверения-36 час.) .*  *- Свидетельства и сертификаты о повышении квалификации( 36 час.).* |  |
| 3. | Формирование системы сетевого взаимодействия | *- Заключены договора о сотрудничестве и взаимодействии:*  *- со школами для учащихся с ОВЗ – 2;*  *- с общеобразовательными школами г.о. Балашиха – 17;*  *- с ПОО Московской области – 24;*  *- с ПОО Российской Федерации – 5;*  *- с ПОО Белоруссии – 2;*  *- с общественными организациями – 8.*  *- Разработана Модель сетевого взаимодействия БПОО в г.о. Балашиха.*  *- Разработан Алгоритм создания сетевого взаимодействия ПОО в своем городском округе.*  *- Разработана интерактивная карта участников сетевого взаимодействия БПОО в городском округе Балашиха.*  *- Проведен круглый стол «Инклюзивное образование – путь к толерантному обществу» с педагогическими работниками СОШ, представителями муниципальных органов власти и общественными организациями инвалидов г.о. Балашиха 07.04.2017г.*  *- Проведен научно-практический семинар «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессионального инклюзивного образования: проблемы и перспективы» для педагогических работников СОШ г.о. Балашиха.*  *- Проведен региональный семинар «Внедрение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях высшего образования Московской области» 28.04.2017г.* | *- Договора о сотрудничестве и взаимодействии.*  *-Модель сетевого взаимодействия БПОО в г.о. Балашиха.*  *-Алгоритм создания сетевого взаимодействия ПОО.*  *-Интерактивная карта участников сетевого взаимодействия БПОО.*  *Регламент круглого стола, лист регистрации участников – 18 организаций.*  *Регламент семинара, лист регистрации - 60 участников .*  *Регламент семинара, лист регистрации - 80 участников .* |  |
| 4. | Создание инфраструктуры, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования | *- Проводились периодические (раз в 2 недели) заседания рабочей группы БПОО по реализации проекта внедрения инклюзивного образования.*  *- Создан отряд волонтеров из числа студентов техникума, 10 человек из них прошли обучение в ГСГУ.*  *- Организация работы Центра профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и ЛОВЗ.*  *- Организация работы Консультационного центра БПОО.* | *- Протоколы заседаний рабочей группы.*  *- Сертификаты Школы волонтеров, приказ по техникуму.*  *- План работы и отчет о работе Центра профориентации и содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и ЛОВЗ.*  *- План работы и отчет о работе Центра.* |  |
| 5. | Создание системы информационной поддержки возможностей получения инклюзивного профессионального образования | *- Регулярное обновление и пополнение сайта БПОО;*  *- Разработаны буклеты:*  *- информационный буклет о БПОО;*  *-буклет "Содействие трудоустройству и профессиональному самоопределению инвалидов и лиц с ОВЗ";*  *-буклет "Профориентационная деятельность в условиях базовой профессиональной образовательной организации".*  *- Обновление информации в соцсетях.* | *- Сайт БПОО. БИТТ. РФ*  *- Буклеты БПОО.*  *-Группы БПОО в социальных сетях: «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники».* |  |
| 6. | Изучение опыта работы БПОО РФ и за рубежом | *- Выездное изучение федерального опыта работы базовых профессиональных образовательных организаций г. Тула, г. Тамбов , ОУ Белоруссии.*  *- Участие во Всероссийском совещании по развитию базовых профессиональных образовательных организаций, создаваемых в субъектах РФ в рамках гос. программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020годы.* | *- Материалы поездок, договора о сотрудничестве.*  *- Приказ об участии, материалы совещания.* |  |