**Дорожная карта развития инклюзивного профессионального образования**

**Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения**

**Московской области «Балашихинский техникум»**

**на первое полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, действий** | **Целевые группы** | **Ожидаемые результаты** | **Сроки и место проведения** | **Ответственные**  **(ФИО, должность, наименование организации)** |
| 1. | Мониторинг количества выпускников общеобразовательных школ с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории г.о. Балашиха | Выпускники 9-х классов с инвалидностью СОШ и выпускники школ для учащихся с ОВЗ | Определение количества выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, расположенных на территории г.о. Балашиха | Январь  2020 г. | Зайцева Е.С., мастер п/о |
| 2. | Мониторинг потребности инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья в услугах по профессиональному образованию и обучению в разрезе профессий и специальностей, программ дополнительного профессионального образования | Выпускники 9-х классов с инвалидностью СОШ и выпускники школ для учащихся с ОВЗ | Определение потребностей абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях обучения | Апрель 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 3. | Разработка и реализация Плана профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ | Педагогические работники техникума, СОШ, школьники | Информирование о возможностях профессионального образования, охват инвалидов и лиц с ОВЗ проф. образованием | Январь 2019г. | Зайцева Е.С., мастер п/о |
| 4. | Размещение на официальном сайте БПОО информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | Выпускники 9-х классов с инвалидностью СОШ и выпускники школ для учащихся с ОВЗ, родители | Информирование о возможностях профессионального образования, охват инвалидов и лиц с ОВЗ проф. образованием | Март  2020г. | Зайцева Е.С., мастер п/о |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ | Выпускники 9-х классов с инвалидностью СОШ и выпускники школ для учащихся с ОВЗ, родители | Информирование о возможностях профессионального образования | Январь-август 2020г. | Зайцева Е.С., мастер п/о |
| 6. | Проведение профориентационных консультаций абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи | Абитуриенты с инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи | Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ об условиях обучения. Выявление потребностей со стороны инвалидов в получении профессионального образования | 1 раз в месяц с 02.2020 по 06.2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 7. | Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей» | Абитуриенты с инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи | Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ об условиях обучения | Апрель 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 8. | Организация и проведение Единого регионального Дня открытых дверей в ПОО Московской области | Выпускники 9-х классов с инвалидностью СОШ и выпускники школ для учащихся с ОВЗ, родители | Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ об условиях обучения. Выявление потребностей со стороны инвалидов в получении профессионального образования | Февраль 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 9. | Организация и проведение Единого регионального родительского собрания для абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи | Родители выпускников с инвалидностью и ОВЗ и лица, их заменяющие | Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ об условиях обучения | Апрель 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 10. | Разработка Программы сотрудничества с родителями обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Совет Ассоциации родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Повышение эффективности совместной деятельности техникума и Ассоциации родителей | Февраль 2020г. | Жильцова Н.Р., педагог-психолог |
| 11. | Заседания Ассоциации родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Родители обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и лица, их заменяющие | Повышение эффективности совместной деятельности техникума и Ассоциации родителей | Февраль, май 2020г. | Фишер И.А., мастер п/о |
| 12. | Мониторинг удовлетворенности условиями обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ, родители, педагоги | Анализ образовательной деятельности с целью развития условий обучения и комфортности образовательной среды | Май 2020г. | Федорова Н.А., социальный педагог |
| 13. | Аудит локальных актов БПОО в части обеспечения предоставления услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ на соответствие нормативно-правовой базе | Участники образовательного процесса | Правовая поддержка деятельности БПОО | Февраль 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, Жильцова Н.Р., педагог-психолог |
| 14. | Организация и проведение массовых мероприятий для учащихся с инвалидностью и ОВЗ СОШ:  - «А, ну-ка, парни!»  - «А, ну-ка, девушки!»  - «Праздник мастерства»  - Спортивный праздник «Вместе - мы сила» | Выпускники 9-х классов с инвалидностью СОШ и выпускники школ для учащихся с ОВЗ | Привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ в систему СПО | Февраль 2020г.  Март 2020г.  Апрель 2020г.  Май 2020г. | Зайцева Е.С., мастер п/о, Медведева В.И., преподаватель;  Зайцева Е.С., Фишер И.А., мастера п/о;  Алексеева Л.А., зам. директора по УВР, Фишер И.А., мастер п/о;  Медведева В.И., Зайцев А.А., Иваненко П.Н., преподаватели физкультуры |
| 15. | Реструктуризация сайта БПОО. РФ | Пользователи сайта | Доступность информации на сайте | Январь-февраль2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, Жильцова Н.Р., педагог-психолог, Ситников Ю.В., преподаватель, Крайнова О.А., мастер п/о |
| 16. | Экспертиза индивидуальных образовательных маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидностью, инвалидностью | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ | Обеспечение условий обучения, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Февраль- март 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, Жильцова Н.Р., педагог-психолог, председатели методических комисссий |
| 17. | Организация мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ | Обеспечение условий обучения, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Январь-июнь 2020г. | Еремина Г.В., зам. директора по УПР |
| 18. | Разработка и реализация учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ с выбором методов обучения, форм текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, учитывающих индивидуальные особенности и возможности здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ | Обеспечение условий обучения, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Январь-июнь 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, председатели методических комисссий |
| 19. | Контроль пользования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ учебниками и др. образовательными ресурсами в печатном и электронном вариантах | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ | Создание условий комфортного обучения с учетом возможностей здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ | Апрель 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, Чижиков Д.А., зам. директора по информационным технологиям |
| 20. | Разработка обучающего контента для электронного обучения | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ | Возможность выполнения учебных программ и индивидуальных планов | Январь-июнь 2020г. | Чижиков Д.А., зам. директора по информационным технологиям |
| 21. | Разработка УМК по учебным дисциплинам с возможностью дистанционного обучения | Педагогические работники, обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ | Возможность выполнения учебных программ и индивидуальных планов | Январь-июнь 2020г. | Чижиков Д.А., зам. директора по информационным технологиям |
| 22. | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников ПОО МО "Инклюзивное обучение лиц с особыми образовательными потребностями в системе СПО с использованием ресурсов информационно-технологической платформы "Академия-Медиа 3.5" | Педагогические работники ПОО МО | Готовность педагогических работников к использованию в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ ЭОР и онлайн-курсов на базе платформы"Академия-Медиа 3.5" | Февраль-март 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 23. | Разработка программы повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования на 36 час. | Педагогические работники ПОО МО | Повышение квалификации педагогических работников в вопросах инклюзивного образования | Март 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, Жильцова Н.Р., педагог-психолог |
| 24. | Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам обучения детей с РАС педагогических работников БПОО | Педагогические работники БПОО | Повышение квалификации педагогических работников в вопросах инклюзивного образования детей с РАС | Март – апрель 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 25. | Организация и функционирование методического объединения педагогических работников ПОО МО "Школа специалиста сопровождения инклюзивного профессионального образования" | Педагогические работники ПОО МО | Повышение квалификации педагогических работников в вопросах инклюзивного образования | Февраль, апрель, июнь 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР, Жильцова Н.Р., педагог-психолог |
| 26. | Актуализация банка данных специалистов сопровождения инклюзивного профессионального образования | Специалисты сопровождения инклюзивного профессионального образования ПОО МО | База данных специалистов сопровождения инклюзивного профессионального образования, обеспечивающая информационную открытость | Февраль 2020г. | Федорова Н.А., социальный педагог |
| 27. | Практико-ориентированный семинар « Система спортивно-оздоровительной работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» | Педагогические работники ПОО МО | Повышение профессионального уровня педагогических кадров. Сертификаты участников мероприятий | Март 2020г | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 28. | Участие в ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства "Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской области" | ПОО МО | Обмен опытом лучших практик инклюзивного профессионального образования Московской области | 19 марта 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 29. | Формирование и подготовка команды к IV Московскому чемпионату «Абилимпикс» | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Расширение перечня компетенций | Январь-август 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР |
| 30. | Обучение волонтеров в региональной "Школе волонтеров социальной инклюзии Московской области" | Обучающиеся ГБПОУ МО БТ | Сертификаты волонтеров | Январь-апрель 2020г. | Зайко Н.В., руководитель волонтерского отряда «Ритм» |
| 31. | Выставка творчества обучающихся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Возможность развития творческих способностей, досуговая занятость | Май 2020г. | Алексеева Л.А., зам. директора по УВР, Фишер И.А., мастер п/о, Карманов В.Л. |
| 32. | Создание экспозиции «История успеха» | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Позиционирование успешности лиц с инвалидностью и ОВЗ | Май 2020г | Алексеева Л.А., зам. директора по УВР, Фишер И.А., мастер п/о |
| 33. | Актуализация интерактивной карты реализации инклюзивного профессионального образования в ПОО и ОО ВО МО | Пользователи сайта | Доступность информации на сайте | Февраль 2020г. | Ситников Ю.В., преподаватель, Крайнова О.А., мастер п/о |
| 34. | Участие в конкурсе «Лучший волонтер социальной инклюзии Подмосковья» | Обучающиеся техникума, члены отряда волонтеров «Ритм» | Развитие волонтерского движения | 26 марта 2020г. | Зайко Н.В., руководитель волонтерского отряда «Ритм» |
| 35. | Участие в региональном форуме волонтеров социальной инклюзии | Обучающиеся техникума, члены отряда волонтеров «Ритм» | Развитие волонтерского движения | 23 апреля 2020г. | Зайко Н.В., руководитель волонтерского отряда «Ритм» |
| 36. | Участие в IV областном благотворительном фестивале «Подари надежду» | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Возможность развития творческих способностей, досуговая занятость | 01 июня 2020г. | Фишер И.А., мастер п/о,  Зайцева Е.С.,мастер п/о |
| 37. | Актуализация базы данных работодателей, трудоустраивающих выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ | ПОО МО | База данных работодателей размещена на сайте БПОО. РФ | Июнь 2020г. | Федорова Н.А., социальный педагог |
| 38. | Организация работы Консультационного центра БПОО по направлению "Информационное обеспечение выпускника в период поиска работы и трудоустройства" | Выпускники с инвалидностью и ОВЗ | Преодоление сложностей при трудоустройстве, информационная и юридическая помощь | Январь-август 2020г. | Зайцева Е.С.,мастер п/о |
| 39. | Организация работы кружка "Финансовая грамотность" | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Информационная и юридическая помощь | Январь-август 2020г. | Фишер И.А., мастер п/о |
| 40. | Обучение студентов в Школе начинающего предпринимателя на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ. | Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ техникума | Повышение юридической грамотности. Подготовка к поиску работы и трудоустройству | Май 2020г. | Алексеева Л.А., зам. директора по УВР |
| 41. | Создание видеоролика о работе БПОО МО | Педагогический коллектив ГБПОУ МО БТ | Позиционирование работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, обобщение опыта | Май-июнь 2020г. | Гринева Р.Н., зам. директора по УР,  Ситников Ю.В., преподаватель, Крайнова О.А., мастер п/о |

Зам. директора по УР Р.Н. Гринева